Отчет о поделанной работе МБОУ «СОШ №4 г.Бодайбо»

Работа по внедрению профессионального стандарта в МБОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» происходит поэтапно, согласно мероприятиям, прописанным в Дорожной карте, утвержденной приказом № 286 от 24.11.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») внедрения профессинальных стандартов в МБОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» и состава рабочей группы по внедрению Профстандарта».

Целью Дорожной карты является: Обеспечение перехода МБОУ «СОШ №4 г.Бодайбо» на работу в условиях внедрения и действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1.  Приведение в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу образовательной организации.

2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.

3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

4. Организация методического и информационного сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

Мероприятия, которые были проделаны в отчетный период (на 01.06.2017 год)

| п\п | Наименование мероприятия | Ответственные | сроки | Планируемые результаты | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта:  Педагог,  Педагог-психолог,  Педагог дополнительного образования. | Администрация (директор, заместитель директора по УВР) | 2016 | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при руководителе ОО Информационный стенд с материалами профстандарта Создание на официальном сайте ОО вкладки «Профстандарт педагога». | Протокол педагогического совета № 2 от 24.11.2016 г. Вкладка с основными содержательными докментами по Профстандарту создана. |
| 1.2. | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта: - Разработка Дорожной карты внедрения Профстандарта |  | 2016 | Дорожная карта | Нлормативно-правовые документы изучены на педагогическом совете и в ходе самообразования педагогов, на заседании рабочей группы по внедрению Профстандарта педагога. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Семинары по вопросам введения профессионального стандарта | Заместитель директора по УВР | 2017 | Протоколы методических семинаров | В рамках методических семинаров было проведено исследование ИКТ – компетентности педагогов (Справка) |
| 2.2.2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР | 2017 | План-график повышения квалификации педагогических работников | Составлен график потребности в курсах повышения квалификации по направлениям: 1.Использование ИКТ в работе педагога 2.Сопровождение детей с ОВЗ |
| 2.2. Методические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников | Администрация | 2017 |  | Консультации были организованы директором. Педагоги обращались в индивидуальном порядке для выяснения нормативно-правовой базы Профстандарта, содержания Профстандарта. Также на заседаниях работчей группы по внедрению Профстандарта рассматривались вопросы самообразования педагога. |
| 2.2.2 | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Заместитель директора по УВР | 2017 | Отчет по самоанализу, методический паспорт | В отчете по самоанализу и в методическом паспорте имеется графа: «Работа по теме самообразования», где каждый педагог способен самостоятельно составить план самообразования и совершенствовать свои профессиональные качества. |
| 4. Финансово – экономическое регулирование |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | Директор Заместитель директора по АХД | 2017-2020 | Материально-техническая база | На 1 мая 2017 года в кабинете русского языка установлен принтер, в кабинет технологии (девочки) закуплен проектор. С сентября 2017 года организовать переход на другого провайдера, который предлагает скорость интернета 100 мбит/с, что позволит расширить возможности работы с сетью интернет. |
| 5.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Создание страницы на сайте ОО об инновационной деятельности «пилотной площадки» | Директор | 2017 | Сайт ОО | Страница создана. |